2

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2019 года № 295
г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года»
В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 13.09.2018 № 105 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 14.12.2017 № 77 "О бюджете Холмского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 671:

1.1. Пункт 3 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
	Значения целевого показателя по годам

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Цель: Создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности района, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы района.

	1.1.
	Задача 1. Создание системы организационных и практических мер     по предупреждению и тушению пожаров на территории Холмского городского поселения.

	1.1.1
	Количество разработанных и утверждённых муниципальных правовых актов для реализации основных направлений пожарной безопасности (ед.)
	1
	1
	1
	-
	-


	-



	1.1.2
	Количество жилых домов, в которых не обеспечивается уровень пожарной безопасности. (ед.)
	40
	35
	30
	-
	-
	-

	1.1.3
	Количество пожарных водоемов поставленных на кадастровый учет (ед.)
	10


	10


	-


	-
	-
	-

	1.1.4
	Доля пожарных водоемов поставленных на кадастровый учет (%)
	56
	78
	100
	-
	-
	-

	1.2.
	Задача 2. Укрепление материально-технической базы Холмского городского поселения. 

	1.2.1
	Количество наружных источников водоснабжения, на которых произведен ремонт и очистка подъездных путей
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1.2.2
	 Количество приобретенного за год противопожарного инвентаря (ед.).
	5
	3
	5
	5
	5
	5


1.2. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	Глава

муниципального района
	В.И. Саляев


Приложение № 1
к муниципальной программе

III. Мероприятия муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Исполнитель 
	Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача.  Создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Холмского городского поселения. 
	

	1.1.
	Разработка и утверждение требуемых муниципальных правовых актов для реализации основных направлений пожарной безопасности, а также разработка и распространение другой противопожарной пропаганды для населения.
	 отдел по вопросам жизне-обеспечения и строитель-ства  (далее – отдел)
	2016-2021 годы
	1.1.1.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	1.2.
	Постановка пожарных водоемов на кадастровый учет
	отдел
	2016

2017
	1.1.3.
	Бюджет Холмского городского поселения
	70
	26,5
	--
	-
	-
	-

	1.3.
	Проведение совместных проверок неблагополучных семей, лиц ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к злоупотреблению спиртных напитков с целью установления соблюдения ими требований пожарной безопасности по месту жительства.
	отдел
	2016-2021 годы
	1.1.2.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	1.4.
	Проведение совместных проверок по противопожарному состоянию чердаков и подвалов жилых домов
	отдел
	2016-2021 годы
	1.1.2.
	-
	-
	-
	-
	         
	
	

	2.
	Задача. Укрепление материально-технической базы 
	

	2.1
	Ремонт, очистка пожарных водоёмов, сооружение подъездных путей  к пожарным  водоёмам
	отдел
	2016 – 2021 годы
	1.2.1.
	Бюджет Холмского городского поселения
	37,1
	7,6
	70,5
	70,0
	70,0
	70,0

	2.2.
	Приобретение противопожарного инвентаря
	отдел
	2016-2021 годы
	 1.2.2.
	Бюджет Холмского городского поселения
	5,0
	1,3
	5,0
	5,5
	5,5
	5,5

	Всего:
	
	
	
	
	Бюджет Холмского городского поселения
	112,1
	35,4
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

