8

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 января 2019 года № 09-рг
г. Холм

О подготовке и проведении празднования 75-ой годовщины освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения города Холма от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:

1.  Создать рабочую группу по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения города Холма от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
2.  Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения города Холма от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
3. Утвердить прилагаемый план работы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения города Холма от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

4.  Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения города  Холма от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

5. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения, оставляю за собой.

6. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
	Глава
муниципального района
	В.И. Саляев


УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

района от 15.01.2019 № 09-рг

Состав рабочей группы
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения города Холма от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	 Саляев В.И.
	-
	Глава муниципального района, председатель рабочей группы;

	Прокофьева Т.А.
	-
	Первый заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя рабочей группы;

	Рыбинкина Е.А.
	-
	 заместитель Главы администрации муниципального района, секретарь рабочей группы.

	Члены рабочей группы:

	Акимова М.А.
	-
	начальник отдела культуры Администрации района;

	Банифантьева М.А.
	-
	директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система»;

	Брынева Е.А. 
	-
	 директор филиала Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» Дом народного творчества Холмского района;

	Бульбах А.В.
	-
	 главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации района;

	Лебедева А.Ю.
	-
	начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района;

	Мальцева Е.А.
	-
	управляющий делами Администрации района;

	Михайлова О.Н.
	-
	председатель комитета финансов Администрации Холмского муниципального района;

	Никифоров Ю.А.
	
	начальник отделения полиции по Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию);

	Павлова В.А.
	-
	председатель Холмской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

	Столярова Л.А.
	-
	главный служащий отдела образования Администрации района;

	Тарасова Л.И.
	-
	директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма (по согласованию);

	Хабарова М.А. 
	-
	- директор филиала Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» Музей истории Холмского района;

	Хорошко С.В. 
	-
	- директор муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга»;

	Царева Н.А.
	-
	главный специалист по спорту, физической культуре и молодёжной политике Администрации района.


УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

района от 15.01.2019 № 09-рг

План работы

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения города Холма от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

	1. Оформление города

	1.1
	Праздничное оформление города
	Февраль 2019 года
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района

	2. Подготовка к мероприятиям

	2.1
	Подготовительная работа по проведению на территории района областного (межобластного) молодежного  патриотического форума «Новгородская земля. Февраль 1944 год. Как это было» (г. Холм)
	Январь-февраль 2019 года
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД», филиал «Музей истории Холмского района», Отдел образования Администрации района 

	2.2
	Изготовление переносных конструкций с наименованием воинских соединений, освобождавших г. Холм в годы войны.
	Январь 2019 года
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД», филиал «Музей истории Холмского района»

	2.3
	Изготовление баннеров для фотозоны на пл. Победы
	Январь 2019 года
	МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»

	2.4
	Изготовление штендеров с портретами солдат и офицеров к шествию «Бессмертный полк» 
	Январь 2019 год
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД», филиал «Музей истории Холмского района»

	2.5
	Заказ  продукции с символикой  для украшения  РДК 
	Январь 2019 год
	МАУК «Холмский ЦКД»

	2.6
	   Подготовка и проведение торжественных мероприятий  - открытие (замена) мемориальных досок на улицах города, носящих имена героев Советского Союза.

(Улицы: сержанта И.Меркулова, А. Новикова, И. Дунаева, В.Зиновьева, К. Черепанова, В.Челпанова, И.Хохлова)
	11 января – 20 февраля 2019 года 
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД», филиал «Музей истории Холмского района», Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района

	2.7
	Подготовка списка гостей, официальных представителей населенных пунктов:

- где родились герои Советского Союза, погибшие на Холмской земле;

- откуда призывались и формировались воинские соединения, освобождавшие г. Холм  от немецко-фашистских захватчиков 
	Январь 2019 года 
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД», филиал «Музей истории Холмского района»

	2.8
	Подготовка приглашений официальным лицам.
	Февраль 2019 года
	Управление делами Администрации района

	2.9
	Изготовление набора открыток с видами современного города  Холма
	 Январь 2019 года
	Отдел культуры Администрации района, МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»

	
	Переиздание открыток с видами старого города Холма (почтовые открытки)
	Январь 2019 года 
	МАУК «Холмский ЦКД», Музей истории Холмского района


	2.10
	Издание альбома-путеводителя г. Холма и Холмского района
	2019 год
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД», Музей истории Холмского района, МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»

	2.11
	Изготовление сувенирной продукции
	Январь 2019 года
	МАУК «Холмский ЦКД», филиал «дом народного творчества»

	2.12
	Приобретение формы для бойцов поискового отряда «Пирамида». Торжественное вручение  сертификата
	Февраль 2019 года
	Администрация Холмского муниципального района

	2.13
	Организация дежурства в дни проведения   мероприятий сотрудников полиции и работников скорой помощи
	20-22 февраля 2019 года
	Никифоров Ю.А. - Начальник Отделения полиции по Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию)

Палагина Л.М. – заместитель Главного врача по лечебной части ОАУЗ «Поддорская центральная районная больница» (по согласованию)

	2.14
	Организация репетиции  почетного караула, выноса знамени.
	Февраль 2019 года
	Отдел образования Администрации района

	2.15
	Установка баллона с газом. Организация работ по зажжению «Вечного огня» (памятник Воину-освободителю)
	21 февраля 2019
	Иванов В.В. - начальник Муниципального унитарного предприятия холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» (по согласованию)

	2.16
	Подготовка Площади Победы, ул. Октябрьская к  мероприятиям  21 февраля
	19-21 февраля 2019 года
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района, Мун иципальное унитарное предприятие Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» (по согласованию)

	2.17
	Покупка венков, цветов
	20 февраля 2019 года
	Управление делами Администрации района

	2.18
	Объявление в городе, изготовление листовок, подготовка звуковой рекламы о мероприятиях, посвященных празднованию 75-ой годовщины освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков 
	Февраль 2019 года
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД»

	3. Мероприятия в рамках празднования 75-й годовщины освобождения города Холма от немецко-фашистских захватчиков

	3.1
	Проведение межрегионального фестиваля патриотической песни «Звени наша песня победным салютом» 
	22 февраля 2019 года
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД»

	3.2
	Проведение спортивных соревнований по различным видам спорта среди детей, молодежи, людей среднего возраста, ветеранов. 
	Февраль 2019 года
	Отдел образования Администрации района, МАОУДОД «Центр дополнительного образования» г. Холма

	3.3
	 Межевание земельного участка на воинском захоронении в пос. Первомайский Холмского района
	 Январь 2019 года
	Администрация Холмского муниципального района

	3.4
	Постановка на ГКУ земельного участка воинского захоронения в пос. Первомайский Холмского района
	Январь 2019 года
	Администрация Холмского муниципального района

	3.5
	Регистрация право собственности (Воинское захоронение в пос. Первомайский Холмского района)
	 Январь 2019 года
	Администрация Холмского муниципального района

	3.6
	Изготовление проектно-сметной документации по созданию военно-мемориального комплекса в пос. Первомайский Холмского района
	2019 год
	Российское военно-историческое общество «Мемориальная группа», Администрация района, МАУК «Холмский ЦКД»

	3.7
	 Сверка фамилий воинов, захороненных на  воинском захоронении в пос. Первомайский Холмского района
	 2019 год 
	Российское военно-историческое общество «Мемориальная группа», МАУК «Холмский ЦКД»

	3.8
	Подготовка документов и направление заявки на участие района федеральной целевой программе по созданию и восстановлению военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах
	2019 год 
	Отдел культуры Администрации района, МАУК «Холмский ЦКД»


УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

района от 15.01.2019 № 09-рг

Программа

празднования 75-й годовщины освобождения города Холма от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

	Время
	Наименование мероприятия
	Место проведения
	Ответственные

	20-21 февраля 2019 года

	 
	Областной (межобластной) молодежный  патриотический форум «Новгородская земля. Февраль 1944 год. Как это было»  
	г. Холм Новгородская область
	Областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». Администрация Холмского муниципального района

	21 февраля 2019 года

	13.00

13.30
	Акция «Бессмертный полк»

Построение у здания школы г. Холма

Начало шествия
	г. Холм, ул. Октябрьская, пл. Победы
	Администрация Холмского муниципального района, Отдел образования Администрации района, Учреждения культуры района.

	 13.45
	Митинг, посвященный 75-ой годовщине освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков 
	г. Холм пл. Победы
	Администрация Холмского муниципального района, МАУК «Холмский ЦКД»

	 14.15-15.00
	 Выставка поискового отряда «Пирамида» (г. Холм)

 
	г. Холм пл. Победы
	Администрация Холмского муниципального района, поисковый отряд «Пирамида»

	
	Акция «Солдатская каша». 
	г. Холм пл. Победы
	Администрация Холмского муниципального района, Отдел образования Администрации района.

	
	Работа фотозон 
	г. Холм пл. Победы
	МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»

	
	Продажа сувенирной продукции (пл. Победы) 
	г. Холм пл. Победы
	Филиал МАУК «Холмский ЦКД», Дом народного творчества

	15.15. 
	Торжественное мероприятие, посвященное Дню освобождения г. Холма от немецко-фашистских захватчиков  
	г. Холм, МАУК «Холмский ЦКД», ул. Октябрьская, д.49/1
	Администрация Холмского муниципального района, МАУК «Холмский ЦКД»

	 15.45
	Концерт Олега Кухты - заслуженного артиста России, офицера в запасе, военного разведчика  
	г. Холм, МАУК «Холмский ЦКД», ул. Октябрьская, д.49/1
	Администрация Холмского муниципального района, МАУК «Холмский ЦКД»

	 17.00
	Праздничный салют
	г. Холм пл. Победы 
	Администрация Холмского муниципального района

	22 февраля 2019 года

	 12.00
	Межобластной фестиваль патриотической песни «Звени наша песня победным салютом»
	 
	Администрация Холмского муниципального района, МАУК «Холмский ЦКД»


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

